HUAINAN · 2026

淮南市人工智能公共服务平台

暨“Token超市”建设运营实施方案

项目交流稿 · V2.0

指导单位：待沟通确认

项目业主/运营主体：待沟通确认

方案编制单位：________________________

联系人及电话：________________________

编制日期：二〇二六年七月

# 文件说明

本文件已与网页展示版的项目逻辑、章节判断、公开数据和行动建议同步，用于政府部门、市属国有企业及合作单位开展项目论证与前期对接。本文件不替代可行性研究、初步设计、财政评审、网络安全审查或采购文件。公开事实均附来源；试点规模、预算区间和绩效目标均为建议值，须经调研、询价和依法决策后确认。

三类信息边界 “公开事实”可核验；“方案建议”用于讨论；“待调研项”必须在立项前形成书面结论。任何规划数据不得表述为已建成能力。

# 目录

| 序号 | 章节 | 核心回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 决策摘要 | 为什么做、由谁做、先做什么 |
| 2 | 政策与发展背景 | 与国家及地方部署如何衔接 |
| 3 | 淮南基础与差距 | 具备什么、还缺什么 |
| 4 | 项目定位与目标 | 不只是模型接口，而是城市公共能力 |
| 5 | 总体建设方案 | 平台建什么、边界在哪里 |
| 6 | 技术架构 | 如何接入、计量、路由与运营 |
| 7 | 场景工程 | 首批场景怎样形成可验收成果 |
| 8 | 组织与合作机制 | 政府、国企、技术方如何分工 |
| 9 | 实施计划 | 90天试点到规模运营 |
| 10 | 投资估算 | 三档投入、假设与不含项 |
| 11 | 运营与发展效应 | 产业、治理、民生、国资价值 |
| 12 | 绩效与验收 | 怎样证明项目有效 |
| 13 | 安全合规 | 数据、模型、内容、网络如何管控 |
| 14 | 风险管理 | 哪些条件不足时暂停或调整 |
| 15 | 政府协调事项 | 希望政府帮助明确什么 |
| 16 | 专项附件 | 任务书、RACI、清单、来源 |
| 17 | 数据附录一 | 2025年经济结构与城市发展底盘 |
| 18 | 数据附录二 | 产业新动能与2030产业方向 |
| 19 | 数据附录三 | 数据资源与政务服务基础 |
| 20 | 数据附录四 | 服务对象、创新基础与数据资产路径 |

# 一、决策摘要

建议淮南以现有数字基础设施和产业场景为依托，建设市级人工智能公共服务平台，并以“Token超市”作为面向政府、国企、园区和中小企业的能力交易与服务专区。项目的核心不是创造虚拟资产，也不是简单转售模型接口，而是把分散的算力、模型、数据工具和专业服务转化为统一接入、按量计量、预算可控、安全可审计的公共能力。

国家政策已把人工智能与产业发展、公共治理、民生服务和基础设施协同推进，国家数据基础设施建设强调“建设和运营并重”。淮南公开行动方案提出推进智算能力、异构调度以及人工智能与大数据产业链建设，为本项目提供了方向基础；但具体可用算力、价格、网络和安全域仍须实地核验。

来源：S1；S2；S5。完整链接见附件五。

| 决策事项 | 建议结论 | 决策前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 建设方式 | 先试点、后立项扩容；不先采购大规模GPU | 明确运营主体、场景单位、资金路径 |
| 运营主体 | 优先由具备数字产业能力的市属国企承担 | 具备独立核算、采购、客户服务能力 |
| 首期范围 | 统一门户、模型网关、计量结算、安全审计、3类场景 | 数据边界清楚，场景责任人到位 |
| 试点周期 | 建议90天形成可运行、可计量、可评价闭环 | 建议值，须结合采购程序调整 |
| 投资原则 | 软件平台、调用资源、场景服务与硬件分项测算 | 完成询价、资源盘点和安全定级 |
| 扩容条件 | 连续使用、付费意愿、账单准确、场景有效、安全可控 | 第三方或联合评估通过 |

建议本次会议形成的成果 确定一个牵头部门、一个候选运营主体、三至五家场景单位和一份30日联合调研任务书。

# 二、政策与发展背景

## （一）国家政策映射

| 政策要求 | 项目响应 | 拟形成成果 |
| --- | --- | --- |
| 人工智能与产业、治理、民生等领域融合 | 建设统一AI公共服务入口，组织行业场景 | 场景库、模型服务目录、效果评估 |
| 数据基础设施建设与运营并重 | 统一连接、身份、目录、计量、审计 | 运营后台、账单、资源目录 |
| 促进数据产业高质量发展 | 引入算力、云、低代码、评测和咨询服务 | 生态伙伴体系、服务商目录 |
| 发展与安全并重 | 分类分级、权限隔离、日志审计、内容安全 | 安全制度、技术控制、应急预案 |

来源：S1；S2；S4；S7；S8；S9。完整链接见附件五。

## （二）行业需求变化

公开报道援引国家数据局数据称，全国日均Token调用量由2024年初约1000亿增长至2026年3月约140万亿，约为1400倍。该数据说明模型调用正在从试用走向基础服务，但不能直接等同于淮南本地需求。淮南仍需通过企业访谈、试用转化和调用数据验证实际市场。

来源：S10。完整链接见附件五。

## （三）对标借鉴边界

无锡公开的城市级“Token超市”强调算力、应用、场景等资源的协同，并配套算力券等机制。淮南可以借鉴统一入口、资源聚合和场景牵引的机制，但不应复制其规模、预算或KPI。两地产业结构、财政条件、资源存量和运营主体不同，淮南方案必须以本地调研为依据。

来源：S6。完整链接见附件五。

# 三、淮南基础、需求与差距

## （一）公开基础

《“数字淮南”建设三年行动方案（2024—2026年）》披露，中国移动长三角（淮南）数据中心一期投资24亿元、已投产机架6600个、互联网出口带宽13000Gbps；同时披露淮南大数据产业智算中心的规划投资和一期规划算力。前者属于公开披露的现有基础，后者属于规划安排，正式方案必须分别表述。

来源：S5。完整链接见附件五。

| 类别 | 公开信息 | 本项目判断 | 需核验内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据中心 | 一期投资24亿元、6600个机架、13000Gbps出口带宽 | 具备云网与承载基础 | 可用机架、租赁价格、网络时延、安全域 |
| 智算规划 | 公开方案提出约10亿元项目及一期2000P等规划 | 说明发展方向，不视为现货能力 | 实际投产量、GPU型号、调度接口、利用率 |
| 产业场景 | 能源、矿山、政务、企业服务等场景基础 | 适合知识服务与辅助决策试点 | 数据责任、生产边界、使用频次 |
| 政策方向 | 建设AI与大数据产业集群、推动全链条发展 | 平台可作为应用与运营抓手 | 牵头部门、财政及国资路径 |

## （二）拟解决的六项差距

| 差距 | 当前典型问题 | 平台能力 |
| --- | --- | --- |
| 入口分散 | 各单位分别开户、接口和账单不统一 | 统一账户、密钥、服务目录 |
| 资源不可计 | 算力和模型难以形成统一用量口径 | Token、时长、次数及成本计量 |
| 中小企业门槛高 | 缺技术团队、选型困难、预算不透明 | 工作台、套餐、顾问和场景模板 |
| 本地算力缺运营连接 | 基础设施与客户需求之间缺少产品化层 | 资源上架、路由、定价和结算 |
| 行业知识难沉淀 | 通用模型不了解本地制度与专业资料 | 知识库、智能体、引用溯源 |
| 安全责任不清 | 外部模型使用、数据上传、输出应用缺规则 | 分类分级、审批、审计、人机边界 |

## （三）立项前必须完成的调研

| 调研包 | 对象 | 关键问题 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源包 | 运营商、数据中心、云与模型厂商 | 可用资源、价格、SLA、接口、安全 | 资源台账及询价记录 |
| 需求包 | 政府、国企、园区、重点企业 | 高频任务、数据类型、现有系统、预算 | 需求优先级矩阵 |
| 场景包 | 首批业务责任部门 | 流程、样本、基线、风险、验收人 | 场景任务书 |
| 合规包 | 网信、公安、数据、法务及安全单位 | 定级、备案、数据出域、内容标识 | 合规路线图 |
| 经营包 | 候选市属国企 | 组织、客户、财务、采购、资产管理 | 运营方案和三年测算 |

# 四、项目定位、原则与目标

项目定位为“城市级人工智能公共服务与运营基础设施”：上承国家和安徽数字化、人工智能发展部署，下接淮南产业、治理和企业服务需求；对外提供产品化AI能力，对内形成资源调度、计量结算、安全治理和经营管理体系。

| 原则 | 具体含义 |
| --- | --- |
| 政府引导、不包办经营 | 政府负责方向、规则、场景协调和监督，运营主体承担经营责任 |
| 国企主导、资产清晰 | 品牌、平台资产、客户和经营数据权属通过合同明确 |
| 小步试点、数据决策 | 先用90天验证，调用、用户和场景数据达到门槛再扩容 |
| 市场机制、适度支持 | 财政支持用于降低首次使用门槛，不形成长期补贴依赖 |
| 安全分级、全程留痕 | 不同数据选择不同部署和模型，调用、配置和审批可审计 |
| 开放兼容、避免锁定 | 统一接口接入多模型、多算力，设置可替换和退出机制 |

## （一）目标体系

| 层级 | 目标 | 建议观察指标 |
| --- | --- | --- |
| 近期：0—3个月 | 验证平台、机制和首批场景 | 模型接入、试点单位、活跃用户、账单误差、问题闭环 |
| 中期：4—12个月 | 形成常态运营和可复制场景 | 付费客户、月调用、场景复用、本地资源占比、收入成本 |
| 远期：1—3年 | 形成城市AI服务生态与产业抓手 | 产业项目、服务企业、人才认证、国资效能、治理成效 |

指标说明 所有数量目标均应在调研后由项目业主批准。本文件中的“3个场景、5家试点单位、20家企业用户”等仅为试点建议值。

# 五、总体建设方案

## （一）“一门户、一中台、四中心、N场景”

| 组成 | 主要功能 | 首期边界 |
| --- | --- | --- |
| 统一服务门户 | 认证、服务目录、工作台、API、账单、工单 | 企业端与运营端基础功能 |
| AI能力中台 | 多模型适配、智能路由、提示词、知识库、智能体 | 优先接入3—8个合规模型 |
| 资源运营中心 | 算力/模型上架、成本、价格、配额、结算 | 云资源优先，本地资源经核验后接入 |
| 场景运营中心 | 需求征集、场景任务书、开发、发布、评价 | 3个代表性场景 |
| 安全治理中心 | 身份、分类分级、审计、内容安全、应急 | 满足试点范围所需控制 |
| 经营分析中心 | 客户、调用、收入、成本、SLA、绩效看板 | 形成月度运营报告 |
| N类应用场景 | 政务、国企、能源矿山、园区企业、民生等 | 高风险场景只做辅助 |

## （二）平台不做什么

首期不发行、交易或兑换任何虚拟资产；“Token”仅指模型文本处理的计量单位或相应服务额度。首期不以采购大规模GPU为前提，不替代部门现有核心业务系统，不让模型自动作出行政决定、生产控制或安全责任判断，不把规划中的算力当作已经可调用的资源。

## （三）主要产品模块

| 模块 | 功能清单 |
| --- | --- |
| 组织与账户 | 组织认证、成员、角色、项目、密钥、额度、单点登录 |
| 模型服务目录 | 能力、价格、适用数据级别、时延、上下文、供应商 |
| 统一模型网关 | 协议适配、限流、熔断、重试、路由、故障切换 |
| 计量计费 | 输入输出Token、次数、时长、成本、价格、账单和对账 |
| 知识库 | 解析、切分、索引、权限、检索、引用、更新和质量评估 |
| 智能体与工作台 | 模板、工具调用、流程编排、人工确认、发布和版本 |
| 安全管理 | 分类分级、脱敏、敏感词、审计、告警、密钥轮换 |
| 运营管理 | 客户、套餐、优惠、服务券、工单、SLA、伙伴和经营看板 |

# 六、技术架构与数据流程

| 层级 | 组成 | 关键控制 |
| --- | --- | --- |
| 用户与渠道层 | 网页、API、企业应用、政务/国企内部门户 | 实名、组织认证、应用授权 |
| 业务服务层 | 工作台、知识库、智能体、场景应用 | 权限、人机确认、输出引用 |
| 能力中台层 | 模型网关、路由、提示词、工具、评测 | 供应商白名单、版本、降级 |
| 运营计量层 | 用量、价格、预算、账单、工单、经营分析 | 对账、阈值、异常识别 |
| 资源层 | 公有云模型、专属实例、本地模型、本地/异地算力 | 数据级别与部署方式匹配 |
| 安全运维层 | IAM、日志、监控、备份、内容安全、应急 | 全链路留痕、最小权限 |

## （一）一次调用的闭环

用户或应用发起请求后，平台先校验身份、项目、额度和数据使用规则；再依据业务授权和可用性选择模型；调用完成后记录供应商、模型版本、输入输出用量、时延、状态和费用；对输出执行必要的内容检测与标识；最后将用量纳入组织预算、账单和运营报表。涉及敏感数据或高风险业务时，增加脱敏、专属部署、人工复核或禁止外发等控制。

## （二）关键非功能要求

| 类别 | 试点建议要求 | 正式建设确认方式 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 核心服务月度可用性目标建议不低于99.5% | 依据SLA和成本评审确认 |
| 账单准确 | 同一原始调用记录可复算，账单差错可追溯 | 抽样对账与自动化测试 |
| 性能 | 常用请求平台附加延迟应可监测并设告警 | 压测基线后确定指标 |
| 扩展性 | 新增模型不改动上层业务接口或仅做小幅适配 | 多供应商切换验证 |
| 可观测性 | 调用、错误、成本、容量、SLA均有监控 | 监控清单和演练 |
| 可恢复性 | 配置、账单和知识库具备备份恢复方案 | 恢复演练确定RTO/RPO |

# 七、首批场景工程

场景建设按“业务问题—责任人—数据—流程—模型—人工控制—基线—目标—验收”九要素管理。没有业务责任人、合法数据来源或可测基线的场景，不进入开发。

| 场景 | 责任主体 | 数据范围 | 业务问题 | 交付能力 | 评价指标 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠企政策服务助手 | 企业服务部门/园区 | 公开政策、办事指南 | 检索慢、政策匹配难 | 带来源问答、条件提示、材料清单 | 引用准确率、问题解决率、人工转接率 | 不替代正式政策解释 |
| 国企制度与办公助手 | 市属国企 | 经批准的制度和非涉密材料 | 制度分散、重复咨询、文稿耗时 | 权限知识库、摘要、材料辅助 | 检索成功率、节省时长、活跃用户 | 涉密和敏感信息隔离 |
| 能源矿山知识助手 | 能源/矿山企业 | 规程、手册、历史案例 | 资料多、定位慢、新员工学习成本高 | 规程检索、设备资料问答、培训测验 | 引用命中率、查询时长、培训覆盖 | 不连接生产控制、不替代安全决策 |
| 园区企业AI工作台 | 园区运营主体 | 企业自有一般资料 | 中小企业缺工具和技术人员 | 文档、营销、客服、数据分析模板 | 活跃企业、留存、付费意愿 | 企业对数据和输出负责 |
| 政务材料辅助 | 试点部门 | 公开信息及经批准内部材料 | 汇总、检索、初稿工作量大 | 资料摘要、提纲、格式检查 | 节省时长、采用率、差错率 | 人工审核后使用 |

## （一）场景交付物标准

| 阶段 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 立项 | 场景任务书、责任人、样本清单、数据合规意见 | 要素不全则不进入开发 |
| 原型 | 可演示流程、模型与知识库方案、风险清单 | 业务责任人确认可用方向 |
| 试运行 | 用户培训、使用日志、问题单、基线与目标数据 | 连续运行且重大问题关闭 |
| 验收 | 功能、效果、安全、运维材料和复盘报告 | 指标达标或形成书面偏差处置 |
| 推广 | 标准产品包、报价、部署和服务手册 | 具备跨单位复制条件 |

# 八、组织、合作与资产机制

| 角色 | 核心职责 | 不承担事项 |
| --- | --- | --- |
| 市级牵头部门 | 方向、政策衔接、跨部门协调、监督评价 | 不直接承担市场经营和技术运维 |
| 项目业主/市属国企 | 投资决策、采购、资产、品牌、客户、财务和运营 | 不将关键经营责任完全外包 |
| 技术建设运营方 | 产品、研发、模型接入、安全运维、场景服务和培训 | 未经授权不使用客户数据 |
| 资源供应方 | 模型、云网、算力、SLA、价格和安全材料 | 不直接控制平台客户与账单 |
| 场景单位 | 业务责任、数据合法性、用户组织、效果评价 | 不把模型输出直接作为高风险决定 |
| 第三方机构 | 测评、等保、审计、造价或绩效评价 | 保持独立性 |

## （一）资产与权利原则

| 对象 | 建议原则 |
| --- | --- |
| 品牌与域名 | 由项目业主统一持有和管理 |
| 平台软件 | 区分通用底座与定制成果，明确授权范围、源代码托管和退出交接 |
| 客户关系 | 由运营主体统一签约、服务和结算，合作方按授权参与 |
| 经营数据 | 平台用量、账单和客户运营数据由运营主体依法管理 |
| 客户业务数据 | 权利仍归客户或依法有权主体，平台仅按委托处理 |
| 知识库与场景成果 | 按原始资料、加工成果、通用组件分别约定权属 |
| 模型与第三方组件 | 遵循供应商许可，不承诺超出许可范围的权利 |
| 收益分配 | 优先覆盖资源成本、税费与运营成本，再按合同分配服务收益 |

## （二）采购与合作边界

前期框架合作可用于联合调研、方案论证和演示验证，但不得规避政府采购、国企采购和公平竞争要求。正式建设应根据项目性质确定可研、预算评审、采购、合同和验收程序；涉及持续运营的，应把模型价格变化、最低服务量、SLA、数据处理、审计权、转包、知识产权、退出迁移写入合同。

# 九、实施计划与90天试点

| 阶段 | 时间建议 | 工作重点 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联合调研 | 第1—30日 | 资源盘点、场景访谈、合规研判、主体和资金路径 | 调研报告、任务书、投资测算V1 |
| 平台与原型 | 第31—60日 | 门户、网关、计量、安全底座；3个场景原型 | 可运行演示、测试报告 |
| 试运行与评估 | 第61—90日 | 首批单位使用、运营服务、对账、效果和安全评估 | 试点验收、正式建设建议 |
| 正式建设 | 第4—9月 | 完善功能、接入经核验本地资源、扩大客户与场景 | 城市级平台一期 |
| 持续运营 | 第10月起 | 场景复制、企业服务、生态合作和月度经营分析 | 常态化运营 |

## （一）90天任务分解

| 工作包 | 主要任务 | 责任建议 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP1 项目治理 | 成立专班、周例会、问题和变更管理 | 业主牵头 | 章程、计划、台账 |
| WP2 资源接入 | 模型与云资源询价、接口和SLA核验 | 技术方+资源方 | 资源目录、接入报告 |
| WP3 平台底座 | 账户、网关、计量、预算、账单、工单 | 技术方 | 试点平台 |
| WP4 场景建设 | 三类场景任务书、知识库、流程与评测 | 场景单位+技术方 | 场景应用和评测 |
| WP5 安全合规 | 数据清单、规则、日志、内容安全和应急 | 业主+安全单位 | 制度与测试材料 |
| WP6 运营验证 | 招募、培训、客服、月报、付费意愿访谈 | 运营主体 | 运营报告和客户清单 |
| WP7 验收决策 | 功能、效果、经营、安全和投资复盘 | 联合验收组 | 验收及二期建议 |

# 十、投资估算与资金安排

以下为前期沟通区间，不是报价、概算或财政预算。须在功能边界、部署方式、用户规模、安全等级、资源价格和采购模式确定后，由有资质或经认可的单位测算。GPU服务器、机房改造、专线和大规模存储原则上单独立项论证。

| 方案 | 参考区间（建议） | 适用范围 | 主要包含 | 明确不含 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 轻量验证 | 100—300万元 | 90天、小范围、云模型优先 | 基础平台、3个场景、调用资源、安全基础、运营试点 | 大规模GPU、复杂系统改造 |
| B 城市试点 | 300—800万元 | 多单位、较完整运营体系 | 完整门户与中台、更多场景、专属资源、安全和运维 | 大型智算中心建设 |
| C 规模建设 | 需可研和询价 | 全市推广或专属部署 | 高可用、系统集成、本地资源、持续运营与生态 | 以正式概算为准 |

## （一）费用科目与测算因子

| 科目 | 测算因子 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 软件平台 | 模块、租户、并发、接口、部署和授权模式 | 功能清单与里程碑付款 |
| 模型/算力资源 | 模型单价、输入输出量、峰值、缓存和并发 | 预算上限、分级路由、月度对账 |
| 场景建设 | 场景数量、数据整理、集成、评测和培训 | 按任务书和效果验收 |
| 安全合规 | 定级、测评、内容安全、审计、密码和应急 | 根据实际范围配置 |
| 基础云网 | 计算、存储、数据库、带宽、专线和备份 | 资源监控与弹性扩缩 |
| 运营服务 | 客户成功、客服、活动、培训、内容和生态 | 服务量与经营KPI挂钩 |
| 第三方服务 | 可研、造价、测评、审计、绩效等 | 按程序采购 |

## （二）财政支持工具建议

如采用Token券、算力券或服务券，建议将其界定为实名、限用途、限期限、不可转让和不可提现的服务额度。建立申请、审核、发放、调用、核销、抽查和绩效评价闭环；财政资金只对真实合规使用量结算，防止空转、套取和重复补贴。具体机制须由财政、数据、工信、审计等部门研究。

# 十一、运营模式与城市发展效应

## （一）运营产品与收入

| 产品线 | 服务对象 | 收费方式 | 公共价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型按量服务 | 企业、开发者、部门应用 | 预付、套餐、按量或框架协议 | 降低试用和接入门槛 |
| 知识库与智能体 | 政府、国企、重点企业 | 建设费+运维费+调用费 | 沉淀本地知识和业务能力 |
| 专属部署 | 高安全要求单位 | 项目费+资源费+运维费 | 兼顾安全与模型能力 |
| 场景解决方案 | 能源矿山、园区、公共服务 | 项目建设与持续服务 | 形成可复制行业产品 |
| 生态与培训 | 服务商、高校、人才和企业 | 培训、认证、联合服务 | 培育本地人才和服务业 |

## （二）政府更应关注的六类发展效应

| 发展效应 | 作用机制 | 年度证据 |
| --- | --- | --- |
| 产业升级 | 以低门槛AI服务帮助能源、制造和中小企业改造流程 | 应用企业、场景复用、效率改善案例 |
| 招商引资 | 把算力、模型、场景和服务能力形成可展示产品 | 落地项目、合作伙伴、场景开放 |
| 城市治理 | 形成统一、可审计的AI使用入口和管理规则 | 部门覆盖、合规率、问题闭环 |
| 公共服务 | 提升政策、办事和知识服务的可达性 | 服务人次、解决率、满意度 |
| 人才就业 | 以真实项目连接高校、培训机构和企业 | 培训认证、实训、岗位和团队 |
| 国资效能 | 通过市场化运营盘活数字基础设施和客户资源 | 本地资源利用、收入成本、资产回报 |

## （三）运营月报结构

月报至少包含客户新增与留存、活跃组织和用户、模型和场景调用、资源成本与收入、预算执行、SLA与故障、安全告警与处置、工单满意度、本地资源使用、重点案例、风险和下月计划。政府绩效报告与企业经营报表分开呈现，避免只用调用量评价公共价值。

# 十二、绩效指标与验收体系

| 维度 | 指标示例 | 口径/证据 | 试点建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设完成 | 模块和接口完成率 | 需求追踪矩阵、测试报告 | 范围内100%完成或经批准变更 |
| 用户使用 | 试点单位、活跃用户、留存 | 去重账户及有效调用日志 | 5家单位、20家企业为建议值 |
| 资源服务 | 接入模型、成功率、时延、可用性 | 网关和监控原始记录 | 不少于3个合规模型为建议值 |
| 计量经营 | 账单准确、成本可追溯、预算告警 | 原始调用与账单抽样复算 | 重大账单差错为0 |
| 场景效果 | 效率、准确、解决率、采用率 | 上线前基线与试运行数据 | 每场景单独确认 |
| 安全合规 | 高危漏洞、越权、日志完整、事件 | 测试、审计、演练和事件记录 | 重大安全事件为0 |
| 服务质量 | 工单响应、解决和满意度 | 工单系统、回访记录 | 按服务级别确认 |

## （一）验收方式

采用“文档审查+功能测试+数据核对+场景效果评估+安全检查+运营复盘”六类证据。场景效果必须有上线前基线；不能取得基线的，至少采用抽样对照、专家评审或用户任务测试。对尚未达标但不影响安全和核心功能的指标，可形成限期整改；涉及数据违法、高风险越权或账单不可追溯的，不建议通过验收。

# 十三、安全合规与可信使用

来源：S7；S8；S9。完整链接见附件五。

| 控制域 | 主要措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 数据治理 | 数据目录、分类分级、合法来源、最小必要、保存期限、删除和出域审批 | 数据提供方+运营主体 |
| 身份权限 | 实名、组织认证、最小权限、强认证、密钥轮换、离职回收 | 运营主体 |
| 模型供应商 | 资质、服务条款、数据是否训练/留存、区域、SLA、退出和审计 | 采购与技术团队 |
| 内容安全 | 输入输出检测、拒答、人工复核、投诉处置、生成内容标识 | 运营主体+供应商 |
| 网络与系统 | 隔离、加密、漏洞、备份、日志、监控、应急和供应链安全 | 运营主体+技术方 |
| 知识库 | 资料审批、权限继承、引用溯源、版本更新、过期下架 | 场景单位 |
| 高风险使用 | 人机边界、禁止自动决定、双人复核、醒目提示和责任留痕 | 业务责任部门 |
| 审计与事件 | 管理和调用日志、异常告警、事件分级、报告、复盘 | 运营主体 |

## （一）数据与部署分级建议

| 数据级别/场景 | 建议方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公开信息、一般创作 | 经审查的合规云模型 | 仍需落实账号、内容和日志管理 |
| 企业内部一般资料 | 企业授权、脱敏、隔离知识库或专属实例 | 合同明确不训练、留存和删除 |
| 敏感个人信息、重要经营信息 | 严格评估，优先专属/本地部署和最小数据 | 依法取得授权并设置人工复核 |
| 涉密、重要数据或禁止外发资料 | 不得进入未经批准的外部模型 | 依现行法律制度和单位规定执行 |
| 生产控制、行政决定等高风险 | AI仅辅助，结果须由责任人员确认 | 保留依据、过程和最终决定记录 |

# 十四、风险管理与停止条件

| 风险 | 预警信号 | 应对 | 停止/调整条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体不清 | 无人承担预算、客户和运维 | 先确定市属国企及授权 | 30日内仍无主体则暂停建设 |
| 需求不足 | 试点使用低、无业务责任人 | 缩小范围、重选场景 | 连续观察仍无有效使用 |
| 资源闲置 | 提前采购硬件、无稳定负载 | 云资源优先、按量扩容 | 无可验证需求不得购大规模GPU |
| 成本失控 | 模型单价变动、异常调用 | 预算、限额、路由、预警和对账 | 成本无法追溯或超预算未审批 |
| 数据安全 | 越权、敏感数据外发、日志缺失 | 隔离、封禁、应急和调查 | 发生重大事件立即停相关服务 |
| 供应商锁定 | 接口封闭、迁移困难 | 统一协议、源代码/数据交接条款 | 无法满足退出和迁移要求 |
| 效果不可靠 | 幻觉、引用错误、用户误用 | 评测、引用、人工确认和培训 | 高风险场景无法建立人机边界 |
| 补贴依赖 | 只用免费额度、无付费意愿 | 分层定价、控制补贴、验证转化 | 运营模型长期不可持续 |

# 十五、提请政府协调与决策事项

| 序号 | 事项 | 建议形成的书面结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确市级牵头部门和跨部门协调机制 | 会议纪要或专班通知 |
| 2 | 明确候选项目业主及市属国企运营主体 | 授权调研或项目任务书 |
| 3 | 协调三至五家首批场景单位和业务责任人 | 场景征集清单及联系人 |
| 4 | 协调运营商、数据中心核验资源和价格 | 资源盘点与询价记录 |
| 5 | 明确财政资金、国企投资或市场化投入路径 | 资金路径意见 |
| 6 | 指导数据、网信、公安、保密等合规边界 | 合规问题清单和办理路径 |
| 7 | 同意开展90天可控试点及联合评价 | 试点方案和验收组 |

建议会后十个工作日内完成 成立联合工作组；发出资源和场景调研表；确定一次专题论证会；冻结试点范围并形成V2投资测算。

# 十六、结论与推进建议

淮南具备建设人工智能公共服务平台的政策方向、数字基础设施和产业场景条件，但项目成败取决于运营主体、真实需求、安全边界和经营机制，而不是平台页面或接入模型的数量。建议政府以城市发展效应为目标，以市属国企市场化运营为抓手，以90天试点数据为决策依据，形成“资源—平台—场景—客户—产业”的闭环。

近期不宜直接承诺大规模投资。应先完成联合调研和可控试点，用真实调用、用户留存、场景效果、账单准确和安全记录回答五个问题：有没有人用、是否持续使用、是否产生价值、成本能否控制、责任是否清楚。达到条件后，再进入可研、采购和规模化建设。

# 数据附录一：2025年经济结构与城市发展底盘

淮南2025年地区生产总值达到1750.1亿元，同比增长4.6%。第三产业占比54.7%，说明知识服务、企业服务和公共服务已具备更大的人工智能应用承载空间；第二产业仍是能源、制造场景形成城市辨识度的重要基础。

| 指标 | 公开数据 | 对项目的意义 |
| --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 1750.1亿元，同比增长4.6% | 具备城市级公共服务平台的经济承载基础 |
| 第一产业 | 152.8亿元，增长3.5%，占8.7% | 可关注农业经营与公共服务的普惠工具 |
| 第二产业 | 641.1亿元，增长2.1%，占36.6% | 能源、矿山和制造应成为特色场景主线 |
| 第三产业 | 956.2亿元，增长6.7%，占54.7% | 企业服务、知识服务与治理场景空间更大 |
| 一般公共预算 | 收入139.0亿元；支出345.4亿元 | 必须坚持小步试点、分期决策和市场化运营 |
| 科学技术支出 | 同比增长15.8% | 可通过示范场景和首用支持形成政策协同 |

本页判断　场景组合应同时覆盖能源工业、先进制造和企业服务，不能只围绕算力供给。

来源：S11。数据来自淮南市统计局《淮南市2025年国民经济和社会发展统计公报》。

# 数据附录二：产业新动能与2030产业方向

汽车制造、装备制造、电子信息等行业增长明显，信息软件业和科技服务业投资增速较高。平台应把增长较快的产业链转化为可复制的模型服务、知识库、智能体和场景解决方案。

| 增长信号 | 公开增速 | 平台场景方向 |
| --- | --- | --- |
| 汽车制造业 | +140.2% | 质量、供应链、设备与营销智能化 |
| 装备制造业 | +32.3% | 设备知识、检修辅助与技术文档服务 |
| 计算机通信电子制造 | +24.7% | 研发知识、生产协同和数据分析 |
| 电子信息和家电增加值 | +15.2% | 企业AI工作台与客户服务 |
| 信息软件业投资 | +90.8% | 本地开发、评测、数据治理和运营生态 |
| 科技服务业投资 | +76.8% | 培育专业服务商和技术成果转化能力 |

2030产业映射　围绕9大新兴产业、5大未来产业和传统产业焕新配置项目资源；到2030年，战新产业产值占规上工业比重目标为30%。

来源：S11；S13。2025年增长数据来自统计公报，产业方向来自淮南市2026年政府工作报告。

# 数据附录三：数据资源与政务服务基础

淮南已经拥有可被人工智能公共服务平台复用的数据、云网和政务服务基础。下一步重点不是继续堆叠入口，而是在既有体系上增加模型能力、权限控制、计量结算、审计和持续运营。

| 基础类别 | 公开指标 | 建设启示 |
| --- | --- | --- |
| 数据资源 | 全市数据资源总量61.9亿条 | 建立合规目录、授权与场景审核机制 |
| 数据服务 | 已发布数据服务9771万个，累计共享调用1364万次 | 可复用既有共享交换和服务体系 |
| 产业生态 | 大数据企业近600家，预计产业产值155亿元 | 具备本地伙伴、客户和服务商基础 |
| 省级企业 | 省级大数据企业33家 | 可形成首批生态伙伴和联合解决方案 |
| 政务事项 | 7.1万项政务事项应进尽进 | 优先建设政策与办事知识服务 |
| 系统连接 | 35个部门103个业务系统 | 平台应通过接口和权限机制增量接入 |
| 皖事通用户 | 222.9万用户 | 形成广泛公共服务触达基础 |
| 政策兑现 | 4.23亿元，惠及1664家企业 | 惠企政策助手具备真实业务场景 |
| 政务云 | 40余家单位、108个系统 | 优先复用现有云网和安全体系 |

本页判断　Token超市应复用既有云网、数据目录和政务服务体系，避免重复建设。

来源：S12。数据来自淮南市政府公开的数据资源与政务服务综述。

# 数据附录四：服务对象、创新基础与数据资产路径

宏观数据证明潜在服务对象足够广，但不等于实际付费需求。项目必须以真实活跃、场景效果、付费转化和公共价值作为扩容条件，并建立公共数据授权运营的全过程控制。

| 服务或创新基础 | 公开指标 | 建议验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 全市经营主体 | 34.3万户 | 按行业和规模分层招募，不以注册数推算收入 |
| 常住人口 | 300.0万人 | 公共服务场景以覆盖、解决率和满意度评价 |
| 5G移动电话用户 | 241.82万户 | 验证移动端触达和高频轻量服务 |
| 互联网宽带用户 | 146.53万户 | 验证企业与家庭数字服务基础 |
| 有效发明专利 | 6062件 | 连接高校、科研、知识产权与成果转化服务 |
| 输出技术合同成交额 | 125.6亿元 | 连接技术交易、专业服务和招商项目 |

数据资产运营路径　建议采用“合规登记—授权运营—场景审核—产品服务—收益评价”的闭环；落实一方案一审核，明确使用范围、加工方式和安全措施。

来源：S11；S14。宏观指标来自统计公报，数据资产路径参考淮南市级数据资产全过程管理试点方案。

# 附件一：90天试点任务书（建议稿）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 试点目标 | 验证统一接入、计量结算、安全治理、运营服务和三个场景的可行性 |
| 建议范围 | 3—8个合规模型、5家左右试点单位、20家左右企业用户、3个场景；均待调研确认 |
| 主要成果 | 试点平台、场景应用、制度流程、资源台账、测试与安全材料、运营和评估报告 |
| 验收主体 | 项目业主牵头，场景单位、主管部门和必要第三方参与 |
| 重大边界 | 不发行虚拟资产；不采购大规模GPU；高风险业务不自动决策；规划算力不计入可用资源 |
| 决策门槛 | 真实持续使用、账单可追溯、场景有证据、安全可控、运营主体具备服务能力 |

# 附件二：RACI责任矩阵

R=执行，A=最终负责，C=协商，I=知会。具体部门名称待项目组织确认。

| 事项 | 牵头部门 | 项目业主/国企 | 技术方 | 资源方 | 场景单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策与政策协调 | A | R | C | I | C |
| 投资采购与合同 | C | A/R | C | C | I |
| 平台建设与运维 | I | A | R | C | C |
| 资源服务与SLA | I | A | C | R | I |
| 数据合法性与场景效果 | I | C | C | I | A/R |
| 平台安全与事件处置 | C | A | R | C | C |
| 客户经营与财务结算 | I | A/R | C | C | I |
| 验收和绩效评价 | A | R | C | C | R |

# 附件三：场景访谈与数据请求清单

| 类别 | 问题/材料 |
| --- | --- |
| 业务 | 任务频次、处理时长、责任人、现有流程、痛点、旺季和异常情况 |
| 用户 | 使用人群、数量、技能、权限、设备和培训需求 |
| 数据 | 资料目录、权属、敏感级别、格式、更新频率、样本与质量 |
| 系统 | 现有系统、接口、身份认证、网络域、日志和集成限制 |
| 效果 | 上线前基线、目标、抽样方法、验收人、允许误差和人工复核 |
| 合规 | 是否涉密、个人信息、重要数据、外发限制、留存与删除要求 |
| 经营 | 预算来源、采购路径、服务期限、付费意愿和可复制单位 |

# 附件四：立项前核验清单

| 核验项 | 状态 | 责任建议 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牵头部门与运营主体 | 待确认 | 市政府有关部门/国资系统 | 书面授权或会议纪要 |
| 现有可用算力与价格 | 待核验 | 运营商/数据中心/技术组 | 资源清单、测试和报价 |
| 首批场景与数据边界 | 待确认 | 场景单位 | 任务书、数据清单、合规意见 |
| 部署与安全范围 | 待确认 | 业主/安全单位 | 架构、定级和合规路线 |
| 投资和采购路径 | 待确认 | 业主/财政/采购部门 | 测算和采购意见 |
| 资产、知识产权与退出 | 待协商 | 业主/法务/技术方 | 合同核心条款 |
| KPI与验收基线 | 待采集 | 业主/场景单位 | 基线报告与验收方案 |

# 附件五：公开资料与引用来源

[S1] 国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》
https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm

[S2] 国家发展改革委等《国家数据基础设施建设指引》
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202501/t20250106_1395457_ext.html

[S3] 国家数据局《国家数据标准体系建设指南》
https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/sjdt/1009/20241009100606869081166_pc.html

[S4] 国家数据局《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》
https://www.nda.gov.cn/sjj/xxgk/gknr/qtzc/1230/20241230172333848733488_pc.html

[S5] 淮南市数据资源管理局《“数字淮南”建设三年行动方案（2024—2026年）》
https://sjzyj.huainan.gov.cn/public/118319865/1260648433.html

[S6] 无锡市人民政府：全国首个城市级“Token超市”相关报道
https://www.wuxi.gov.cn/doc/2026/05/20/4779677.shtml

[S7] 网信中国《生成式人工智能服务管理暂行办法》
https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm

[S8] 国务院《网络数据安全管理条例》
https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202409/30/520076/article.html

[S9] 网信中国《人工智能生成合成内容标识办法》
https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

[S10] 无锡观察转引国家数据局公开数据：全国日均Token调用量变化
https://www.jswx.gov.cn/xinxi/qiangsheng/202606/t20260603_1335160.shtml

[S11] 淮南市统计局《淮南市2025年国民经济和社会发展统计公报》
https://tjj.huainan.gov.cn/zxfbyjd/551865247.html

[S12] 淮南市政府：数据资源与政务服务公开综述
https://www.huainan.gov.cn/zwgk/bmdt/1260829306.html

[S13] 淮南市2026年政府工作报告
https://www.huainan.gov.cn/zwgk/jrhn/1260861773.html

[S14] 淮南市级数据资产全过程管理试点方案
https://www.huainan.gov.cn/zwgk/ztzl/szfgb/qtbmwj/1260691327.html

[S15] 淮南市政府：数智赋能能源产业公开报道
https://www.huainan.gov.cn/zwgk/bmdt/1260997999.html

引用核验日期：2026年7月13日。政策与公开数据可能更新，正式报送前应再次核验有效性、发布机关、适用范围及原文表述。